## Tabellarische Übersicht
Tabellarische Übersicht der Arbeitspakete und Personenmonate für Einzelprojekte/Teilvorhaben
Hinweise: Bitte füllen Sie die Tabelle einmal mit allen Arbeitspaketen (AP) und Meilensteinen aus. PM steht für die benötigten Personalressourcen berechnet in ganzen Personenmonaten (100 %). TV steht für Teilvorhaben. Achten Sie darauf, dass jedes Arbeitspaket eine abgeschlossene Einheit darstellt. | [6 empty] | Bei Einzelvorhaben können die unten stehenden Spalten entfernt werden oder bei Vorhaben mit mehreren Projektpartnern weitere ergänzt werden.
AP Nr. | Bezeichnung des jeweiligen Unterarbeitspakets | Beschreibung des jeweiligen Unterarbeitspakets | Projektzeitraum (Monate) / Datum | ZeitlicheDauer (Monate) | Zuordnung der Inhalte der Arbeitspakete zu den Mitarbeiter/innen (auch studentische) gemäß Personalausgabenplanung | Arbeits-umfang (PM) | ggf. Anteil des TV A (PM) | ggf. Anteil des TV B (PM)
AP 1 | Bedarfsanalyse in der Praxis
AP 1.1 | Arbeitspaketbezeichnung | Arbeitspaketbeschreibung | Nov 21 - Mär 22 | 3 | Wissenschaftl. Mitarbeiter/in Konzeption, TV-L E 13 Dies ist ein Beispieltext für die Aufgaben des Mitarbeiters. Je länger das Arbeitspaket dauert, desto mehr Erläuterungen sollten hier stehen und sollten die Teilarbeiten des AP auch mit den dafür erforderlichen anteiligen Personenmonaten hinterlegt sein (z. B. 1,5/3 PM). | 3 | 2 | 1
[5 empty] | Wissenschaftl. Mitarbeiter/in Modulentwicklung, TV-L E 13 Dies ist ein Beispieltext für die Aufgaben des Mitarbeiters. Je länger das Arbeitspaket dauert, desto mehr Erläuterungen sollten hier stehen und sollten die Teilarbeiten des AP auch mit den dafür erforderlichen anteiligen Personenmonaten hinterlegt sein (z. B. 1,5/3 PM). | 3 | 2 | 1
M 1.1 |  |  | 2022-03-31 |  | Meilenstein Dies ist ein Beispieltext für den Inhalt des Meilensteins.
[5 empty] | Summe des Arbeitsumfangs für alle Mitarbeiter | 6
AP 1.2 | ABC |  | Jan 22- Apr 22 | 4 | Wissenschaftl. Mitarbeiter/in | 3 | 0 | 3
AP 1.3 | ABC |  | Feb 22 - Apr 22 | 3 | Wissenschaftl. Mitarbeiter/in | 2 | 2 | 0
M 1.2 | DEF |  | 2022-05-30 |  | Meilenstein Dies ist ein Beispieltext für den Inhalt des Meilensteins.
[5 empty] | Summe des Arbeitsumfangs für alle Mitarbeiter | 5
AP 2 | XYZ
AP 2.1
M 2.1
AP 2.2
M 2.2
AP 3 | XYZ
AP 3.1
AP 4 | XYZ
AP 4.1
AP 5 | XYZ
AP 5.1

## Balkenplan
Balkenplan für Einzelprojekte / Teilvorhaben
Hinweise: Bitte füllen Sie die Tabelle einmal mit allen Arbeitspaketen (AP) und Meilensteinen (M) aus.
|  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
AP Nr. | Bezeichnung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Bedarfsanalyse in der Praxis
AP 1.1 | ABC | bar: 2021 Jan; 2021 Aug to 2022 Jan
M 1.1 | DEF | bar: 2021 Jan; 2022 Jan
AP 1.2 | ABC | bar: 2021 Jan to 2021 Apr; 2021 Dez to 2022 Apr
AP 1.3 | ABC | bar: 2021 Jan to 2021 Jun; 2022 Jan to 2022 Jun
M 1.2 | DEF | bar: 2021 Jun; 2022 Jun
XYZ
AP 2.1
M 2.1
AP 2.2
M 2.2
AP 3.1
AP 4.1
AP 5.1